| УТВЕРЖДАЮ Губернатор Владимирской области |
| --- |
|  | В.В.Сипягин |
| « 13» декабря 2018 г. |

ПАСПОРТ

Регионального проекта Владимирской области

Финансовая поддержка семей при рождении детей

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Демография |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | М.А.Чекунова, Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | - |
| Руководитель регионального проекта | Л.Е.Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области |
| Администратор регионального проекта | В.А.Хицкова, заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области |
| Соисполнитель регионального проекта | Ю.В.Арсенина, и.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Владимирской области | Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 Государственная программа Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации области от 28.11.2013 № 1346 |

2. Цель и показатели  регионального проекта

| Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,635 в 2024 году |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Суммарный коэффициент рождаемости | Основной | 1,520 | 2017 | 1,533 | 1,557 | 1,573 | 1,597 | 1,614 | 1,635 |
| 2. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25- 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | Дополните льный | 99,25 | 2017 г. | 102,1 | 103,5 | 104,4 | 105,8 | 107,0 | 108,8 |
| 3 | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30- 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | Дополните льный | 70,87 | 2017г. | 76,3 | 80,4 | 84,1 | 88,4 | 92,3 | 96,7 |

3. Задачи и результаты  регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |
| 1.1 | Не менее 2,1 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, произведены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка всем семьям, имеющим право на их получение. Минимизация последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей |
| 1.2 | Предложения о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подготовлены | В целях совершенствования законодательства Российской Федерации о предоставлении ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подготовлены предложения о совершенствовании механизма предоставления данных выплат |
| 1.3 | Не менее 5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, произведены ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста 3 лет всем семьям, имеющим право на их получение. Минимизация последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей |
| 1.4 | Не менее 7 тысяч семей получили в 2019 году региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | В целях оказания финансовой поддержки семьям при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно произведены региональные единовременные денежные выплаты всем семьям, имеющим право на ее получение. Минимизация последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей. |
| 1.5. | Не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |

| 1.6 | За 2019 год обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. | Проведение информационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| --- | --- | --- |
| 1.7 | В 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров | Проведение информационной кампании в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1.8 | В 2019 году распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | Проведение информационной кампании в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1.9 | Не менее 1,9 тысячи нуждающихся семей получают в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, произведены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка всем семьям, имеющим право на их получение. Минимизация последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей |
| 1.10 | Не менее 5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2020 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, произведены ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста 3 лет всем семьям, имеющим право на их получение. Минимизация последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей |
| 1.11 | Не менее 7 тысячи семей получили в 2020 году региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | В целях оказания финансовой поддержки семьям при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно произведены региональные единовременные денежные выплаты всем семьям, имеющим право на ее получение. Минимизация последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей. |
| 1.12 | Не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |
| 1.13 | За 2020 год обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. | Проведение информационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1.14 | В 2020 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров | Проведение информационной кампании в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1.15 | В 2020 году распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | Проведение информационной кампании в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1.16 | Не менее 1,7 тысячи нуждающихся семей получат к концу 2021 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, произведены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка всем семьям, имеющим право на их получение. Минимизация последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей |
| 1.17 | Не менее 5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2021 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, произведены ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста 3 лет всем семьям, имеющим право на их получение. Минимизация последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей |
| 1.18 | Не менее 7 тысячи семей получили в 2021 году региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | В целях оказания финансовой поддержки семьям при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно произведены региональные единовременные денежные выплаты всем семьям, имеющим право на ее получение. Минимизация последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей. |
| 1.19. | Не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |
| 1.20 | За 2021 год обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. | Проведение информационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1.21 | В 2021 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров | Проведение информационной кампании в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1.22 | В 2021 году распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | Проведение информационной кампании в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1.23 | Не менее 1,6 тысячи нуждающихся семей получат к концу 2022 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, произведены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка всем семьям, имеющим право на их получение. Минимизация последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей |
| 1.24 | Не менее 5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, произведены ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста 3 лет всем семьям, имеющим право на их получение. Минимизация последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей |
| 1.25 | Не менее 7 тысячи семей получили в 2022 году региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | В целях оказания финансовой поддержки семьям при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно произведены региональные единовременные денежные выплаты всем семьям, имеющим право на ее получение. Минимизация последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей. |
| 1.26. | Не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |
| 1.27 | За 2022 год обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. | Проведение информационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1.28 | В 2022 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров | Проведение информационной кампании в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1.29 | В 2022 году распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | Проведение информационной кампании в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1.30 | Не менее 1,3 тысячи нуждающихся семей получат к концу 2023 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, произведены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка всем семьям, имеющим право на их получение. Минимизация последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей |
| 1.31 | Не менее 5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, произведены ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста 3 лет всем семьям, имеющим право на их получение. Минимизация последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей |
| 1.32 | Не менее 7 тысяч семей получили в 2023 году региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | В целях оказания финансовой поддержки семьям при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно произведены региональные единовременные денежные выплаты всем семьям, имеющим право на ее получение. Минимизация последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей. |
| 1.33. | Не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |
| 1.34 | За 2023 год обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. | Проведение информационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1.35 | В 2023 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров | Проведение информационной кампании в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1.36 | В 2023 году распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | Проведение информационной кампании в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1.37 | Не менее 1,1 тысячи нуждающихся семей получат к концу 2024 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, произведены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка всем семьям, имеющим право на их получение. Минимизация последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей |
| 1.38 | Не менее 5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, произведены ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста 3 лет всем семьям, имеющим право на их получение. Минимизация последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей |
| 1.39 | Не менее 7 тысяч семей получили в 2024 году региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | В целях оказания финансовой поддержки семьям при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно произведены региональные единовременные денежные выплаты всем семьям, имеющим право на ее получение. Минимизация последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей. |
| 1.40. | Не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |
| 1.41 | За 2024 год обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. | Проведение информационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1.42 | В 2024 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров | Проведение информационной кампании в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1.43 | В 2024 году распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | Проведение информационной кампании в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |
| 1.1. | Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получают финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенций из федерального бюджета, 2019 г. – 2,1 тыс. семей, 2020 г. – 1,9 тыс. семей, 2021 г. -1,7 тыс. семей, 2022 г. – 1,6 тыс. семей, 2023 г. – 1,3 тыс. семей, 2024 г. – 1,1 тыс. семей | 255,8 | 291,2 | 305,2 | 305,2 | 305,2 | 305,2 | 1767,8 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 255,8 | 291,2 | 305,2 | 305,2 | 305,2 | 305,2 | 1767,8 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Владимирской области | 255,8 | 291,2 | 305,2 | 305,2 | 305,2 | 305,2 | 1767,8 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Владимирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Семьи, имеющие трех и более детей, получают финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 2019 г. – 5,0 тыс. семей, 2020 г. – 5,0 тыс. семей, 2021 г. – 5,0 тыс. семей, 2022 г. –5,0 тыс. семей, 2023 г. – 5,0 тыс. семей, 2024 г. – 5,0 тыс. семей. | 753,6 | 753,6 | 753,6 | 753,6 | 753,6 | 753,6 | 4521,6 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 664,1 | 664,1 | 664,1 | 664,1 | 664,1 | 664,1 | 3984,6 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Владимирской области | 664,1 | 664,1 | 664,1 | 664,1 | 664,1 | 664,1 | 3984,6 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Владимирской области | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 537,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Семьи при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно получают финансовую поддержку в виде региональной единовременной денежной выплаты 2019 г. – 7,0 тыс. семей., 2020 г. – 7,0 тыс.семей., 2021 г. – 7,0 тыс. семей, 2022 г. –7,0 тыс. семей, 2023 г. – 7,0 тыс. семей, 2024 г. – 7,0 тыс. семей. | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 286,8 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Владимирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Владимирской области | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 286,8 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, 2019 г. –900 семей, 2020 г. – 900 семей, 2021 г. –900 семей, 2022 г. – 900 семей, 2023 г. – 900 семей, 2024 г. – 900 семей | 99,2 | 103,3 | 108,0 | 112,7 | 117,6 | 122,6 | 663,4 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Владимирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 99,2 | 103,3 | 108,0 | 112,7 | 117,6 | 122,6 | 663,4 |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Владимирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Ежегодно обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах; тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил ежегодно не менее 5 тысяч экземпляров; ежегодно распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 2,46 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Владимирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет Владимирской области | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 2,46 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 1156,81 | 1196,31 | 1215,01 | 1219,71 | 1224,61 | 1229,61 | 7242,06 |
| федеральный бюджет | 919,9 | 955,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 5752,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Владимирской области | 919,9 | 955,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 969,3 | 5752,4 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 99,2 | 103,3 | 108,0 | 112,7 | 117,6 | 122,6 | 663,4 |
| консолидированный бюджет Владимирской области | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 826,26 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального  проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 7% |
| 2. | Администратор регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина, Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 14% |
| 3 | Соисполнитель регионального проекта | Ю.В.Арсенина | И.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 4 | Участник регионального проекта | П.Н.Романов | Заместитель директора департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области | А.Г.Григорьев Директор департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области | 0,5% |
| 5 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина, Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 42% |
| Не менее 2,1 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | .Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Предложения о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подготовлены |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта | П.Н.Романов | Заместитель директора департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области | А.Г.Григорьев Директор департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области | 0,5% |
| 4 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 7 тысяч семей получили в 2019 году региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году. |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ю.В.Арсенина | И.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | А.В.Фарсобина | Начальник отдела детства и родовспоможения департамента здравоохранения администрации Владимирской области | Ю.В.Арсенина И.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области | 10% |
| За 2019 год обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2. | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3. | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| В 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2. | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3. | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| В 2019 году распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2. | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3. | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 1,9 тысячи нуждающихся семей получают в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2020 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта | П.Н.Романов | Заместитель директора департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области | А.Г.Григорьев Директор департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области | 0,5% |
| 4 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 7 тысячи семей получили в 2020 году региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году. |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ю.В.Арсенина | И.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | А.В.Фарсобина | Начальник отдела детства и родовспоможения департамента здравоохранения администрации Владимирской области | Ю.В.Арсенина И.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области | 10% |
| За 2020 год обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2. | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3. | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| В 2020 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2. | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3. | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| В 2020 году распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 1,7 тысячи нуждающихся семей получат к концу 2021 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2021 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта | П.Н.Романов | Заместитель директора департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области | А.Г.Григорьев Директор департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области | 0,5% |
| 4 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 7 тысячи семей получили в 2021 году региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году. |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ю.В.Арсенина | И.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | А.В.Фарсобина | Начальник отдела детства и родовспоможения департамента здравоохранения администрации Владимирской области | Ю.В.Арсенина И.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области | 10% |
| За 2021 год обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2. | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3. | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| В 2021 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| В 2021 году распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 1,6 тысячи нуждающихся семей получат к концу 2022 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2022 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта | П.Н.Романов | Заместитель директора департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области | А.Г.Григорьев Директор департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области | 0,5% |
| 4 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 7 тысячи семей получили в 2022 году региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году. |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ю.В.Арсенина | И.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | А.В.Фарсобина | Начальник отдела детства и родовспоможения департамента здравоохранения администрации Владимирской области | Ю.В.Арсенина И.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области | 10% |
| За 2022 год обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2. | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3. | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| В 2022 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| В 2022 году распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 1,3 тысячи нуждающихся семей получат к концу 2023 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2023 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта | П.Н.Романов | Заместитель директора департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области | А.Г.Григорьев Директор департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области | 0.5% |
| 4 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 7 тысячи семей получили в 2023 году региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году. |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ю.В.Арсенина | И.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | А.В.Фарсобина | Начальник отдела детства и родовспоможения департамента здравоохранения администрации Владимирской области | Ю.В.Арсенина И.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области | 10% |
| За 2023 год обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2. | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3. | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| В 2023 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6 % |
| В 2023 году распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 1,1 тысячи нуждающихся семей получат к концу 2024 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2024 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта | П.Н.Романов | Заместитель директора департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области | А.Г.Григорьев Директор департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области | 0,5% |
| 4 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 7 тысячи семей получили в 2024 году региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| Не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году. |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ю.В.Арсенина | И.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | А.В.Фарсобина | Начальник отдела детства и родовспоможения департамента здравоохранения администрации Владимирской области | Ю.В.Арсенина И.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области | 10% |
| За 2024 год обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах.. |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2. | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3. | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| В 2024 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |
| В 2024 году распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Е.Кукушкина | Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | М.А.Чекунова Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области | 1% |
| 2 | Участник регионального проекта | В.А.Хицкова | Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2% |
| 3 | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области | Л.Е.Кукушкина Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области | 6% |

6. Дополнительная информация

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. Определенный вклад в увеличение числа родившихся детей внесет осуществление мероприятий по лечению бесплодия с использованием экстракорпорального оплодотворения. В ходе реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" будут увеличены объемы экстракорпорального оплодотворения, что даст возможность выполнения не менее 5,4 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования. Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, являются основными задачами регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей". Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении третьего ребенка или последующих детей – будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Дополнительно при рождении детей – будет предоставлена возможность получения региональной единовременной денежной выплаты на рождение второго, третьего и последующих детей. Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению региональным проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка, ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в размере прожиточного минимума, дополнительная региональная единовременная выплата при рождении детей позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи. Наиболее экономически активные родители получат поддержку государства, и, таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период. Кроме того, осуществление данных выплат будет способствовать частичной компенсации выпадающих доходов семей в период, когда при возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой деятельности в полном объеме только один из родителей и приблизит уровень дохода семьи с ребенком (детьми) к среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка (детей). Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения вторых и последующих рождений. Для этого в региональный проект включена дополнительная единовременная выплата при рождении второго (последующего) ребенка. В рамках реализации Регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» также будет организована информационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о мерах финансовой поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением ребенка, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 2 Национального проекта.

Директор департамента социальной защиты населения Владимирской области                                            Л.Е.Кукушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту  регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на достижение результатов регионального проекта |
| 1 | Результат: Не менее 2,1 тысяч нуждающихся семей получают в ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Л.Е.Кукушкина | Отчет в Минтруд России | КРП |
| 1.1.1. | Мероприятие: Организован прием заявлений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Руководители государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области (далее руководители –ГКУСЗН) | Информационное письмо государственных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения Владимирской области (далее - ГКУСЗН) в департамент социальной защиты населения администрации области (далее – департамент) | АРП |
| 1.1.2. | Мероприятие: Организовано назначение и выплата ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Руководители –ГКУСЗН | Формирование личных дел получателей в соответствии с законодательством | АРП |
| 1.1 | Контрольная точка В 2019 году государственными казенными учреждениями в сфере социальной защиты населения Владимирской области (далее - ГКУСЗН ) приняты не менее 2,1 тысячи решений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 31.12.2019 | В.А.Хицкова | Информация департамента в администрацию области | РРП |
| 2. | Результат: Предложения о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подготовлены | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Л.Е.Кукушкина | Информация в Минтруд РФ | КРП |
| 2.1.1. | Мероприятие: Проведен анализ эффективности механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.07.2019 | 15.08.2019 | В.А.Хицкова | Информация в Минтруд РФ | РРП |
| 2.1 | Контрольная точка По результатам проведенного анализа подготовлены и представлены в Минтруд России предложения о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 15.08.2019 | 01.09.2019 | В.А.Хицкова | Информация в Минтруд РФ | РРП |
| 3 | Результат: Не менее 5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Л.Е.Кукушкина | Отчет в Минтруд России | КРП |
| 3.1.1. | Мероприятие: Организован прием заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Руководители –ГКУСЗН | Информационное письмо ГКУСЗН в департамент | АРП |
| 3.1.2. | Мероприятие: Организовано назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Руководители –ГКУСЗН | Формирование личных дел получателей в соответствии с законодательством | АРП |
| 3.1.3 | Мероприятие: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Владимирской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2019 | 15.03.2019 | Л.Е.Кукушкина | Соглашение между Минтрудом России и администрацией Владимирской области | КРП |
| 3.1.4 | Мероприятие: Принятие законодательного акта об установлении величины прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 2020 год | 01.09.2019 | 31.12.2019 | П.Н.Романов | Закон Владимирской области «Об установлении величины прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 2020 год» Информационное письмо в Минтруд России | КРП |
| 3.1 | Контрольная точка В 2019 году ГКУСЗН приняты не менее 5 тысяч решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 31.12.2019 | В.А.Хицкова | Информация департамента в администрацию области | РРП |
| 4 | Результат: Не менее 7 тысяч семей получили региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Л.Е.Кукушкина | Отчет о численности получателей и расходовании средств областного бюджета | КРП |
| 4.1.1. | Мероприятие: Организован прием заявлений о назначении региональной единовременной денежной выплаты при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Руководители –ГКУСЗН | Информационное письмо ГКУСЗН в департамент | АРП |
| 4.1.2. | Мероприятие: Организовано назначение и выплата региональной единовременной денежной выплаты при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Руководители –ГКУСЗН | Формирование личных дел получателей в соответствии с законодательством | АРП |
| 4.1 | Контрольная точка В 2019 году ГКУСЗН приняты не менее 7 тысяч решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 31.12.2019 | В.А.Хицкова | Информация департамента в администрацию области | РРП |
| 5 | Результат: Не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ю.В.Арсенина | Программно-информационный комплекс «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» Минздрава России | КРП |
| 5.1.1 | Мероприятие Организация медицинской помощи семьям, страдающих бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.В.Фарсобина | Программно-информационный комплекс «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» Минздрава России | СРП |
| 5.1. | Контрольная точка Отсутствие листа ожидания на проведение экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. |  | 31.12.2019 | А.В.Фарсобина | Программно-информационный комплекс «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» Минздрава России | СРП |
| 6 | Результат: В 2019 году обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Л.Е.Кукушкинв | Аналитическая записка | КРП |
| 6.1.1 | Мероприятие: Подготовка информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, для размещения в эфире теле и радиоканалах, на Интернет-сайтах и информационных терминалах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.А.Хицкова | Информационный материал | РРП |
| 6.1 | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта освещены в эфире теле и радиоканалах, на Интернет-сайтах и информационных терминалах |  | 31.12.2019 | В.А.Хицкова | Аналитическая записка | РРП |
| 7 | Результат: В 2019 тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Л.Е.Кукушкина | Аналитическая записка | КРП |
| 7.1.1 | Мероприятие: Подготовка информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, для размещения в печатных СМИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.А.Хицкова | Информационный материал | РРП |
| 7.1 | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта освещены в печатных СМИ |  | 31.12.2019 | В.А.Хицкова | Аналитическая записка | РРП |
| 8 | Результат: В 2019 году распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Л.Е.Кукушкина | Аналитическая записка | КРП |
| 8.1.1 | Мероприятие: Подготовка памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, для размещения среди граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.А.Хицкова | Памятки, брошюры | РРП |
| 8.1 | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта доведены до потенциальных получателей |  | 31.12.2019 | В.А.Хицкова | Памятки, брошюры | РРП |
| 9 | Результат: Не менее 1,9 тысячи нуждающихся семей получают в ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Л.Е.Кукушкина | Отчет в Минтруд России | КРП |
| 9.1.1. | Мероприятие: Организован прием заявлений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Руководители –ГКУСЗН | Информационное письмо ГКУСЗН в департамент | АРП |
| 9.1.2. | Мероприятие: Организовано назначение и выплата ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Руководители –ГКУСЗН | Формирование личных дел получателей в соответствии с законодательством | АРП |
| 9.1 | Контрольная точка В 2020 году ГКУСЗН приняты не менее 1,9 тысяч решений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 31.12.2020 | В.А.Хицкова | Информация департамента в администрацию области | РРП |
| 10 | Результат: Не менее 5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Л.Е.Кукушкина | Отчет в Минтруд России | КРП |
| 10.1.1. | Мероприятие: Организован прием заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Руководители –ГКУСЗН | Информационное письмо ГКУСЗН в департамент | АРП |
| 10.1.2. | Мероприятие: Организовано назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Руководители –ГКУСЗН | Формирование личных дел получателей в соответствии с законодательством | АРП |
| 10.1.3 | Мероприятие: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Владимирской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2020 | 15.03.2020 | Л.Е.Кукушкина | Соглашение между Минтрудом России и администрацией Владимирской области | КРП |
| 10.1.4 | Мероприятие: Принятие законодательного акта об установлении величины прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 2021 год | 01.09.2020 | 31.12.2020 | П.Н.Романов | Закон Владимирской области «Об установлении величины прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 2021 год» Информационное письмо в Минтруд России | КРП |
| 10.1 | Контрольная точка В 2020 году ГКУСЗН приняты не менее 5 тысяч решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 31.12.2020 | В.А.Хицкова | Информация департамента в администрацию области | РРП |
| 11 | Результат: Не менее 7 тысяч семей получили региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Л.Е.Кукушкина | Отчет о численности получателей и расходовании средств областного бюджета | КРП |
| 11.1.1. | Мероприятие: Организован прием заявлений о назначении региональной единовременной денежной выплаты при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Руководители –ГКУСЗН | Информационное письмо ГКУСЗН в департамент | АРП |
| 11.1.2. | Мероприятие: Организовано назначение и выплата региональной единовременной денежной выплаты при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Руководители –ГКУСЗН | Формирование личных дел получателей в соответствии с законодательством | АРП |
| 11.1 | Контрольная точка В 2020 году ГКУСЗН приняты не менее 7 тысяч решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 31.12.2020 | В.А.Хицкова | Информация департамента в администрацию области | РРП |
| 12 | Результат: Не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ю.В.Арсенина | Программно-информационный комплекс «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» Минздрава России | КРП |
| 12.1.1 | Мероприятие Организация медицинской помощи семьям, страдающих бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.В.Фарсобина | Программно-информационный комплекс «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» Минздрава России | СРП |
| 12.1. | Контрольная точка Отсутствие листа ожидания на проведение экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. |  | 31.12.2020 | А.В.Фарсобина | Программно-информационный комплекс «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» Минздрава России | СРП |
| 13 | Результат: В 2020 году обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Л.Е.Кукушкина | Аналитическая записка | КРП |
| 13.1.1 | Мероприятие: Подготовка информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, для размещения в эфире теле и радиоканалах, на Интернет-сайтах и информационных терминалах | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В.А.Хицкова | Информационный материал | РРП |
| 13.1 | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта освещены в эфире теле и радиоканалах, на Интернет-сайтах и информационных терминалах | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В.А.Хицкова | Аналитическая записка | РРП |
| 14 | Результат: В 2020 тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В.А.Хицкова | Аналитическая записка | РРП |
| 14.1.1 | Мероприятие: Подготовка информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, для размещения в печатных СМИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В.А.Хицкова | Информационный материал | РРП |
| 14.1 | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта освещены в печатных СМИ |  | 31.12.2020 | В.А.Хицкова | Аналитическая записка | РРП |
| 15 | Результат: В 2020 году распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Л.Е.Кукушкина | Аналитическая записка | КРП |
| 15.1.1 | Мероприятие: Подготовка памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, для размещения среди граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В.А.Хицкова | Памятки, брошюры | РРП |
| 15.1 | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта доведены до потенциальных получателей |  | 31.12.2020 | В.А.Хицкова | Памятки, брошюры | РРП |
| 16 | Результат: Не менее 1,7 тысячи нуждающихся семей получают в ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Л.Е.Кукушкина | Отчет в Минтруд России | КРП |
| 16.1.1. | Мероприятие: Организован прием заявлений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Руководители ГКУСЗН | Информационное письмо ГКУСЗН в департамент | АРП |
| 16.1.2. | Мероприятие: Организовано назначение и выплата ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Руководители ГКУСЗН | Формирование личных дел получателей в соответствии с законодательством | АРП |
| 16.1 | Контрольная точка В 2020 году ГКУСЗН приняты не менее 1,7 тысячи решений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 31.12.2021 | В.А.Хицкова | Информация департамента в администрацию области | РРП |
| 17 | Результат: Не менее 5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Л.Е.Кукушкина | Отчет в Минтруд России | КРП |
| 17.1.1. | Мероприятие: Организован прием заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Руководители ГКУСЗН | Информационное письмо ГКУСЗН в департамент | АРП |
| 17.1.2. | Мероприятие: Организовано назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Руководители ГКУСЗН | Формирование личных дел получателей в соответствии с законодательством | АРП |
| 17.1.3 | Мероприятие: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Владимирской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2021 | 15.03.2021 | Л.Е.Кукушкина | Соглашение между Минтрудом России и администрацией Владимирской области | КРП |
| 17.1.4 | Мероприятие: Принятие законодательного акта об установлении величины прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 2022 год | 01.09.2021 | 31.12.2021 | П.Н.Романов | Закон Владимирской области «Об установлении величины прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 2022 год» Информационное письмо в Минтруд России | КРП |
| 17.1 | Контрольная точка В 2021 году ГКУСЗН приняты не менее 5 тысяч решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 31.12.2021 | В.А.Хицкова | Информация департамента в администрацию области | РРП |
| 18 | Результат: Не менее 7 тысяч семей получили региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Л.Е.Кукушкина | Отчет о численности получателей и расходовании средств областного бюджета | КРП |
| 18.1.1. | Мероприятие: Организован прием заявлений о назначении региональной единовременной денежной выплаты при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Руководители ГКУСЗН | Информационное письмо ГКУСЗН в департамент | АРП |
| 18.1.2. | Мероприятие: Организовано назначение и выплата региональной единовременной денежной выплаты при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Руководители ГКУСЗН | Формирование личных дел получателей в соответствии с законодательством | АРП |
| 18.1 | Контрольная точка В 2021 году ГКУСЗН приняты не менее 7 тысяч решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 31.12.2021 | В.А.Хицкова | Информация департамента в администрацию области | РРП |
| 19 | Результат: Не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ю.В.Арсенина | Программно-информационный комплекс «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» Минздрава России | КРП |
| 19.1.1 | Мероприятие Организация медицинской помощи семьям, страдающих бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.В.Фарсобина | Программно-информационный комплекс «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» Минздрава России | СРП |
| 19.1. | Контрольная точка Отсутствие листа ожидания на проведение экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. |  | 31.12.2021 | А.В.Фарсобина | Программно-информационный комплекс «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» Минздрава России | СРП |
| 20 | Результат: В 2021 году обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Л.Е.Кукушкина | Аналитическая записка | КРП |
| 20.1.1 | Мероприятие: Подготовка информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, для размещения в эфире теле и радиоканалах, на Интернет-сайтах и информационных терминалах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В.А.Хицкова | Информационный материал | РРП |
| 20.1 | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта освещены в эфире теле и радиоканалах, на Интернет-сайтах и информационных терминалах |  | 31.12.2021 | В.А.Хицкова | Аналитическая записка | РРП |
| 21 | Результат: В 2021 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Л.Е.Кукушкина | Аналитическая записка | КРП |
| 21.1.1 | Мероприятие: Подготовка информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, для размещения в печатных СМИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В.А.Хицкова | Информационный материал | РРП |
| 21.1 | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта освещены в печатных СМИ |  | 31.12.2021 | В.А.Хицкова | Аналитическая записка | РРП |
| 22 | Результат: В 2021 году распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Л.Е.Кукушкина | Аналитическая записка | КРП |
| 22.1.1 | Мероприятие: Подготовка памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, для размещения среди граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В.А.Хицкова | Памятки, брошюры | РРП |
| 22.1 | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта доведены до потенциальных получателей |  | 31.12.2021 | В.А.Хицкова | Памятки, брошюры | РРП |
| 23 | Результат: Не менее 1,6 тысячи нуждающихся семей получают в ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Л.Е.Кукушкина | Отчет в Минтруд России | КРП |
| 23.1.1. | Мероприятие: Организован прием заявлений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Руководители ГКУСЗН | Информационное письмо ГКУСЗН в департамент | АРП |
| 23.1.2 | Мероприятие: Организовано назначение и выплата ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Руководители ГКУСЗН | Формирование личных дел получателей в соответствии с законодательством | АРП |
| 23.1 | Контрольная точка В 2020 году ГКУСЗН приняты не менее 1,7 тысячи решений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 31.12.2022 | В.А.Хицкова | Информация департамента в администрацию области | РРП |
| 24 | Результат: Не менее 5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Л.Е.Кукушкина | Отчет в Минтруд России | КРП |
| 24.1.1. | Мероприятие: Организован прием заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Руководители ГКУСЗН | Информационное письмо ГКУСЗН в департамент | АРП |
| 24.1.2. | Мероприятие: Организовано назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Руководители ГКУСЗН | Формирование личных дел получателей в соответствии с законодательством | АРП |
| 24.1.3 | Мероприятие: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Владимирской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2022 | 15.03.2022 | Л.Е.Кукушкина | Соглашение между Минтрудом России и администрацией Владимирской области | КРП |
| 24.1.4 | Мероприятие: Принятие законодательного акта об установлении величины прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 2023 год | 01.09.2022 | 31.12.2022 | П.Н.Романов | Закон Владимирской области «Об установлении величины прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 2023 год» Информационное письмо в Минтруд России | КРП |
| 24.1 | Контрольная точка В 2021 году ГКУСЗН приняты не менее 5 тысяч решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 31.12.2022 | В.А.Хицкова | Информация департамента в администрацию области | РРП |
| 25 | Результат: Не менее 7 тысяч семей получили региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Л.Е.Кукушкина | Отчет о численности получателей и расходовании средств областного бюджета | КРП |
| 25.1.1. | Мероприятие: Организован прием заявлений о назначении региональной единовременной денежной выплаты при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Руководители ГКУСЗН | Информационное письмо ГКУСЗН в департамент | АРП |
| 25.1.2. | Мероприятие: Организовано назначение и выплата региональной единовременной денежной выплаты при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Руководители ГКУСЗН | Формирование личных дел получателей в соответствии с законодательством | АРП |
| 25.1 | Контрольная точка В 2021 году ГКУСЗН приняты не менее 7 тысяч решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 31.12.2022 | В.А.Хицкова | Информация департамента в администрацию области | РРП |
| 26 | Результат: Не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ю.В.Арсенина | Программно-информационный комплекс «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» Минздрава России | КРП |
| 26.1.1 | Мероприятие Организация медицинской помощи семьям, страдающих бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.В.Фарсобина | Программно-информационный комплекс «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» Минздрава России | СРП |
| 26.1. | Контрольная точка Отсутствие листа ожидания на проведение экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. |  | 31.12.2022 | А.В.Фарсобина | Программно-информационный комплекс «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» Минздрава России | СРП |
| 27 | Результат: В 2022 году обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Л.Е.Кукушкина | Аналитическая записка | КРП |
| 27.1.1 | Мероприятие: Подготовка информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, для размещения в эфире теле и радиоканалах, на Интернет-сайтах и информационных терминалах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В.А.Хицкова | Информационный материал | РРП |
| 27.1 | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта освещены в эфире теле и радиоканалах, на Интернет-сайтах и информационных терминалах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В.А.Хицкова | Аналитическая записка | РРП |
| 28 | Результат: В 2022 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Л.Е.Кукушкина | Аналитическая записка | КРП |
| 28.1.1 | Мероприятие: Подготовка информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, для размещения в печатных СМИ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В.А.Хицкова | Информационный материал | РРП |
| 28.1 | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта освещены в печатных СМИ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В.А.Хицкова | Аналитическая записка | РРП |
| 29 | Результат: В 2022 году распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Л.Е.Кукушкина | Аналитическая записка | КРП |
| 29.1.1 | Мероприятие: Подготовка памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, для размещения среди граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В.А.Хицкова | Памятки, брошюры | РРП |
| 29.1 | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта доведены до потенциальных получателей |  | 31.12.2022 | В.А.Хицкова | Памятки, брошюры | РРП |
| 30 | Результат: Не менее 1,3 тысячи нуждающихся семей получают в ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Л.Е.Кукушкина | Отчет в Минтруд России | КРП |
| 30.1.1. | Мероприятие: Организован прием заявлений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 31.12.2023 | Руководители ГКУСЗН | Информационное письмо ГКУСЗН в департамент | АРП |
| 30.1.2. | Мероприятие: Организовано назначение и выплата ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Руководители ГКУСЗН | Формирование личных дел получателей в соответствии с законодательством | АРП |
| 30.1 | Контрольная точка В 2023 году ГКУСЗН приняты не менее 1,3 тысячи решений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 31.12.2023 | В.А.Хицкова | Информация департамента в администрацию области | РРП |
| 31 | Результат: Не менее 5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Л.Е.Кукушкина | Отчет в Минтруд России | КРП |
| 31.1.1. | Мероприятие: Организован прием заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Руководители ГКУСЗН | Информационное письмо ГКУСЗН в департамент | АРП |
| 31.1.2. | Мероприятие: Организовано назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Руководители ГКУСЗН | Формирование личных дел получателей в соответствии с законодательством | АРП |
| 31.1.3 | Мероприятие: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Владимирской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2023 | 15.03.2023 | Л.Е.Кукушкина | Соглашение между Минтрудом России и администрацией Владимирской области | КРП |
| 31.1.4 | Мероприятие: Принятие законодательного акта об установлении величины прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 2024 год | 01.09.2023 | 31.12.2023 | П.Н.Романов | Закон Владимирской области «Об установлении величины прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 2024 год» Информационное письмо в Минтруд России | КРП |
| 31.1 | Контрольная точка В 2023 году ГКУСЗН приняты не менее 5 тысяч решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 31.12.2023 | В.А.Хицкова | Информация департамента в администрацию области | РРП |
| 32 | Результат: Не менее 7 тысяч семей получили региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Л.Е.Кукушкина | Отчет о численности получателей и расходовании средств областного бюджета | КРП |
| 32.1.1. | Мероприятие: Организован прием заявлений о назначении региональной единовременной денежной выплаты при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Руководители ГКУСЗН | Информационное письмо ГКУСЗН в департамент | АРП |
| 32.1.2. | Мероприятие: Организовано назначение и выплата региональной единовременной денежной выплаты при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Руководители ГКУСЗН | Формирование личных дел получателей в соответствии с законодательством | АРП |
| 32.1 | Контрольная точка В 2023 году ГКУСЗН приняты не менее 7 тысяч решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 31.12.2023 | В.А.Хицкова | Информация департамента в администрацию области | РРП |
| 33 | Результат: Не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ю.В.Арсенина | Программно-информационный комплекс «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» Минздрава России | КРП |
| 33.1.1 | Мероприятие Организация медицинской помощи семьям, страдающих бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.В.Фарсобина | Программно-информационный комплекс «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» Минздрава России | СРП |
| 33.1. | Контрольная точка Отсутствие листа ожидания на проведение экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. |  | 31.12.2023 | А.В.Фарсобина | Программно-информационный комплекс «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» Минздрава России | СРП |
| 34 | Результат: В 2023 обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Л.Е.Кукушкина | Аналитическая записка | КРП |
| 34.1.1 | Мероприятие: Подготовка информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, для размещения в эфире теле и радиоканалах, на Интернет-сайтах и информационных терминалах | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В.А.Хицкова | Информационный материал | РРП |
| 34.1 | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта освещены в эфире теле и радиоканалах, на Интернет-сайтах и информационных терминалах | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В.А.Хицкова | Аналитическая записка | РРП |
| 35 | Результат: В 2023 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров |  | 31.12.2023 | Л.Е.Кукушкина | Аналитическая записка | КРП |
| 35.1.1 | Мероприятие: Подготовка информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, для размещения в печатных СМИ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В.А.Хицкова | Информационный материал | РРП |
| 35.1 | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта освещены в печатных СМИ |  | 31.12.2023 | В.А.Хицкова | Аналитическая записка | РРП |
| 36 | Результат: В 2023 году распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Л.Е.Кукушкина | Аналитическая записка | КРП |
| 36.1.1 | Мероприятие: Подготовка памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, для размещения среди граждан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В.А.Хицкова | Памятки, брошюры | РРП |
| 36.1 | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта доведены до потенциальных получателей |  | 31.12.2023 | В.А.Хицкова | Памятки, брошюры | РРП |
| 37 | Результат: Не менее 1,1 тысячи нуждающихся семей получают в ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Л.Е.Кукушкина | Отчет в Минтруд России | КРП |
| 37.1.1. | Мероприятие: Организован прием заявлений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Руководители ГКУСЗН | Информационное письмо ГКУСЗН в департамент | АРП |
| 37.1.2. | Мероприятие: Организовано назначение и выплата ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Руководители ГКУСЗН | Формирование личных дел получателей в соответствии с законодательством | АРП |
| 37.1 | Контрольная точка В 2024 году ГКУСЗН приняты не менее 1,1 тысячи решений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 31.12.2024 | В.А.Хицкова | Информация департамента в администрацию области | РРП |
| 38 | Результат: Не менее 5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Л.Е.Кукушкина | Отчет в Минтруд России | КРП |
| 38.1.1. | Мероприятие: Организован прием заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Руководители ГКУСЗН | Информационное письмо ГКУСЗН в департамент | АРП |
| 38.1.2. | Мероприятие: Организовано назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Руководители ГКУСЗН | Формирование личных дел получателей в соответствии с законодательством | АРП |
| 38.1.3 | Мероприятие: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Владимирской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2024 | 15.03.2024 | Л.Е.Кукушкина | Соглашение между Минтрудом России и администрацией Владимирской области | КРП |
| 38.1.4 | Мероприятие: Принятие законодательного акта об установлении величины прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 2025 год | 01.09.2024 | 31.12.2024 | П.Н.Романов | Закон Владимирской области «Об установлении величины прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 2025 год» Информационное письмо в Минтруд России | КРП |
| 38.1 | Контрольная точка В 2023 году ГКУСЗН приняты не менее 5 тысяч решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 31.12.2024 | В.А.Хицкова | Информация департамента в администрацию области | РРП |
| 39 | Результат: Не менее 7 тысяч семей получили региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Л.Е.Кукушкина | Отчет о численности получателей и расходовании средств областного бюджета | КРП |
| 39.1.1. | Мероприятие: Организован прием заявлений о назначении региональной единовременной денежной выплаты при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Руководители ГКУСЗН | Информационное письмо ГКУСЗН в департамент | АРП |
| 39.1.2. | Мероприятие: Организовано назначение и выплата региональной единовременной денежной выплаты при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Руководители ГКУСЗН | Формирование личных дел получателей в соответствии с законодательством | АРП |
| 39.1 | Контрольная точка В 2024 году ГКУСЗН приняты не менее 7 тысяч решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 31.12.2024 | В.А.Хицкова | Информация департамента в администрацию области | РРП |
| 40 | Результат: Не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ю.В.Арсенина | Программно-информационный комплекс «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» Минздрава России | КРП |
| 40.1.1 | Мероприятие Организация медицинской помощи семьям, страдающих бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.В.Фарсобина | Программно-информационный комплекс «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» Минздрава России | СРП |
| 40.1. | Контрольная точка Отсутствие листа ожидания на проведение экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. |  | 31.12.2024 | А.В.Фарсобина | Программно-информационный комплекс «Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» Минздрава России | СРП |
| 41 | Результат: В 2024 году обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Л.Е.Кукушкина | Аналитическая записка | КРП |
| 41.1.1 | Мероприятие: Подготовка информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, для размещения в эфире теле и радиоканалах, на Интернет-сайтах и информационных терминалах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | В.А.Хицкова | Информационный материал | РРП |
| 41.1 | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта освещены в эфире теле и радиоканалах, на Интернет-сайтах и информационных терминалах |  | 31.12.2024 | В.А.Хицкова | Аналитическая записка | РРП |
| 42 | Результат: В 2023 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Л.Е.Кукушкина | Аналитическая записка | КРП |
| 42.1.1 | Мероприятие: Подготовка информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, для размещения в печатных СМИ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | В.А.Хицкова | Информационный материал | РРП |
| 42.1 | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта освещены в печатных СМИ |  | 31.12.2024 | В.А.Хицкова | Аналитическая записка | РРП |
| 43 | Результат: В 2024 году распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Л.Е.Кукушкина | Аналитическая записка | КРП |
| 43.1.1 | Мероприятие: Подготовка памяток и брошюр, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, для размещения среди граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | В.А.Хицкова | Памятки, брошюры | РРП |
| 43.1 | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта доведены до потенциальных получателей |  | 31.12.2024 | В.А.Хицкова | Памятки, брошюры | РРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту  регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Методика расчета показателей  регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный коэффициент рождаемости |
| 1. | где: Fcyм – суммарный коэффициент рождаемости; п - длина интервала; Fx – возрастные коэффициенты рождаемости; х - возраст. | число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода(15 - 49 лет) (единиц) | Источник данных: показатель таблицы рождаемости Приказ Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 | Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | 1-ая оценка (прогнозная оценка) - оября; 2-ая оценка (прогнозная оценка - 15 февраля). | В настоящее время приказом Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 установлены следующие сроки: 1 -ая оценка (предварительная) - 15 марта; 2-ая оценка (окончательная) - 15 августа. |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |
| 2. | где Fх – возрастной коэффициент рождаемости; Nх - число родившихся у женщин в возрастной группе; Wx – среднегодовая численность женщин в данном возрасте. | отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста | Источник данных: показатель таблицы рождаемости Приказ Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 | Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | 1-ая оценка (прогнозная оценка) - ноября; 2-ая оценка (прогнозная оценка - 15 февраля). | В настоящее время приказом Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 установлены следующие сроки: 1 -ая оценка (предварительная) - 15 марта; 2-ая оценка (окончательная) - 15 августа. |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |
| 3. | Где: Fх – возрастной коэффициент рождаемости; Nх – число родившихся у женщин в возрастной группе; Wx – среднегодовая численность женщин в данном возрасте. | Отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста | Источник данных: показатель таблицы рождаемости Приказ Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 | Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | 1-ая оценка (прогнозная оценка) - ноября; 2-ая оценка (прогнозная оценка - 15 февраля). | В настоящее время приказом Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 установлены следующие сроки: Бая оценка (предварительная) - 15 марта; 2-ая оценка (окончательная) - 15 августа. |